## Sheet1
日期 | 工作内容 | 需要支持的内容 | 验收内容
7.30-8.5 | 界面开发；用户控件开发 | 界面配色、ICO图标 | 用户界面
8.1-8.10 | 数据库设计；数据接入、解析模块开发； | 可供测试的web接口或数据样例 | 数据库结构、数据入库
8.10-8.14 | 法规库目录模块开发 |  | 法规库目录相关操作
8.14-8.16 | 阅读历史模块开发 |  | 阅读历史功能
8.17-8.20 | 下载任务管理模块开发 |  | 下载任务功能
8.12-8.25 | 阅读页模块开发 |  | 阅读页模功能
8.26-8.28 | 意见提交、评论模块开发 |  | 意见提交、评论功能
8.29-8.31 | 测试、部署 |  | 实现全部功能；提供源代码及打包后的安装程序